|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 | | | | | | | |
| **中央对地方转移支付绩效目标自评表医疗服务与保障能力提升补助资金 （医疗保障能力提升部分）区域绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 2020年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力提升部分） | | | | |
| 中央主管部门 | | | 国家医疗保障局 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 广西壮族自治区医疗保障局 | | 实施单位 | 广西壮族自治区医疗保障局、各市医疗保障局 | |
|  | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A) |
| **项目资金（万元）** | | | 年度资金总额 | 10801 | 4760.47 | | 44.07% |
| 其中：中央补助 | 10801 | 4760.47 | | 44.07% |
| 地方资金 |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | | **全年实际完成情况** | | |
| 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 | | | | 已完成 | | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开医保工作省级新闻发布会、政策吹风会 | | ≥2次 | 3次 |  |
| 召开医保工作政府信息公开省级工作会 | | ≥2次 | 2次 |  |
| 医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查覆盖率 | | 100% | 100% |  |
| 医保信息系统验收合格率 | | ≥90% | 100% |  |
| 医保信息系统正常运行率 | | ≥90% | 100% |  |
| 医保信息系统重大安全事件响应时间 | | ≤60分钟 | 30分钟 |  |
| 医保信息系统运行维护响应时间 | | ≤30分钟 | 30分钟 |  |
| 医保人才培养合格率 | | 100% | 100% |  |
| 定点医药机构监督检查覆盖率 | | ≥90% | 100% |  |
| 统筹地区内三级定点医疗机构启动DRG付费模拟运行数量 | | ≥1家 | 83家 |  |
| 质量指标 | 医保行政机关法制人员配备覆盖率 | | ≥100% | 100% |  |
| 基金预警和风险防控能力较上年提高 | | ≥5% | 144.30% |  |
| 医保经办服务能力较上年提高 | | ≥5% | 较上年提高了67.86% |  |
| 医保综合监管能力较上年提高 | | ≥5% | 185.27% |  |
| 医保宣传能力较上年提高 | | ≥5% | 提高了80% |  |
| 医保标准化水平较上年提高 | | ≥5% | 提高了80% |  |
| 跨省异地就医直接结算率 | | ≥80% | 82.30% |  |
| 组织、参加国家药品（医用耗材）带量采购次数 | | ≥2次 | 4次 |  |
| 组织广西药品（医用耗材）带量采购次数 | | ≥1次 | 2次 |  |
| 时效指标 | 完成15个统筹地区医疗保险信息系统从人社系统剥离并独立运行 | | 2020年12月前 | 完成了14个统筹地区医疗保险信息系统从人社系统剥离并独立运行 | 未完成原因：1.受疫情因素影响，系统改造时间被迫推延；2.柳州市原为东软操作系统，现切换为银海操作系统，需改造的接口和数据标准的统一工作量大；3.柳州地区待遇政策体系繁杂，新系统需开发更多的应用满足其精细化管理的需求。 改进措施：1.加快推进新旧系统的接口以及数据标准统一工作。2.派专项工作组到柳州市开展信息化建设工作调研指导。3.按照计划，柳州市于2021年3月底完成信息系统切换上线。 |
| 成本指标 | 财政投入 | | 详见附件1 | 执行率44.07%，未超出预算 |  |
| 效果指标 | 社会效益 | 组织、参加新一轮药品（医用耗材）带量采购，中选药品（医用耗材）价格降幅 | | ≥10% | 降幅为75.96% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保人员对医保服务满意度 | | ≥70% | 84.39% |  |
|
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | |
| 注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等  2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。財政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金颗度加权平均计算  3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100％-80％(含)、80％-60％(含)、60-0％合理填写完成比例  4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报 | | | | | | | |